## Лист1
ПЛАН РЕМОНТА
объектов улично-дорожной сети
по Глубокскому району
на 2025 год
| Наименование объекта ремонта улично-дорожной сети | Планируемый вид ремонта | Планируемая площадь ремонта покрытия, тыс.кв.м. | Объем финансирования, тыс.руб* | Источник финансирования | Срок выполнения
1 | ул.Молодежной в д.Мерецкие | текущий ремонт | 1.2 | 80 | субвенции РБ | май-июнь
2 | пер.Вольного в г.Глубокое | текущий ремонт | 1.4 | 120 | субвенции РБ | июнь-июль
3 | ул. Ф.Скорины в г.Глубокое | текущий ремонт | 1.5 | 100 | субвенции РБ | июль-август
4 | участки ул.Советской в г.Глубокое | текущий ремонт | 0.4 | 100 | РДФ | август-сентябрь
5 | Текущий ремонт тротуара ул.Северная г. Глубокое | текущий ремонт | 0.2496 | 33.836 | районный бюджет | июнь
6 | Текущий ремонт тротуара от ул. Интернациональной до ул. Марата Казея г.Глубокое | текущий ремонт | 0.238 | 40.861 | районный бюджет | июль
7 | Текущий ремонт участков тротуара ул. Коммунистической г.Глубокое | текущий ремонт | 0.421 | 76.994 | районный бюджет | август
8 | Текущий ремонт улично-дорожной сети г.Глубокое и Глубокского района | текущий ремонт | 7.1 | 248.309 | районный бюджет | февраль-декабрь