## расшифровка придомовых кор
Приложение 4
Пообъектная информация о ходе выполнения работ по ремонту (или) реконструкциии придомовых территорий в 2025 году за счет иных источников *
№ п/п | Наименование региона | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | № дома (№№ группы домов) | Укрупненный (краткий) перечень работ по ремонту (благоустройству) который планируется выполнить | примерный (укрупненный объем) планируемых работ | Планируемая дата проведения период выполнения (месяц) | Состояние дел: на первое число отчетного периода выполнено, ведутся работы, не ведутся | Финансирование |  | Ответственные исполнители
[9 empty] | Источник* | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12
1 | Глубокский | г.Глубокое | ул. Садовая | 4 | текущий ремонт дорожного покрытия | 998,63 м кв | июль |  | МБ | 51600 | Глубокский райисполком
[5 empty] | замена скамеек | 3 шт | сентябрь |  | МБ | 750 | Глубокское РУП ЖКХ
2 | Глубокский | г.Глубокое | ул.Садовая | 34 | текущий ремонт тротуара | 107,4 м кв | июль |  | МБ | 12900 | Глубокское РУП ЖКХ
[5 empty] | замена скамеек | 2 шт | сентябрь |  | МБ | 500 | Глубокское РУП ЖКХ
3 | Глубокский | г.Глубокое | ул.Садовая | 36 | ямочный ремонт дорожного покрытия | 20 м кв | июль |  | МБ | 1000 | Глубокское РУП ЖКХ
[5 empty] | ремонт ограждения контейнерной площадки | 4 м.п. | май |  | МБ | 360 | Глубокское РУП ЖКХ
4 | Глубокский | г.Глубокое | ул.Калинина | 37 | текущий ремонт дорожного покрытия | 507,66 м кв | июль |  | МБ | 68540 | Глубокский райисполком
[5 empty] | ремонт ограждения детской игровой площадки | 6 м п | сентябрь |  | МБ | 540 | Глубокское РУП ЖКХ
[5 empty] | замена скамеек | 1 шт |  |  | МБ
5 | Глубокский | г.Глубокое | ул.Ленина | 138 | ямочный ремонт дорожного покрытия | 5 м кв | август |  | МБ | 250 | Глубокское РУП ЖКХ
[5 empty] | ремонт ограждения контейнерной площадки | 4 м п | сентябрь |  | МБ | 360 | Глубокское РУП ЖКХ
6 | Глубокский | г.Глубокое | ул.Ленина | 142 | ремонт детского оборудования | 1 шт | июль |  | МБ | 150 | Глубокское РУП ЖКХ
[5 empty] | ремонт скамеек | 3 шт | июль |  | МБ | 260 | Глубокское РУП ЖКХ
[5 empty] | замена урн | 3 шт | июнь |  | МБ | 260 | Глубокское РУП ЖКХ
[5 empty] | ямочный ремонт дорожного покрытия | 15 м кв | август |  | МБ | 720 | Глубокское РУП ЖКХ
* источник финансансовых средств : средства местных бюджетов (МБ), сонсорская помощь (СП), средства товариществ собственников (ТС), средства организации застройщика (ОЗ), иные средства (И)